Detalhada (IFPUG)
Estimativa (NESMA)
Indicativa (NESMA)
ALI, AIE, EE, SE, CE
ou
Itens não mensuráveis
I, A, E
ou
Itens não mensuráveis
## Contagem
Identificação da Contagem

Empresa					PUC Minas Virtual					PF IFPUG		141,00
Aplicação					Projeto de TCC de Especialização em Engenharia de Software					PF Local do EM		141,00
Tipo de Contagem					Projeto de Desenvolvimento					PF Local da FS		-
Nível de Detalhe					Detalhada (IFPUG)					Tecnologia
Projeto					Sistema de Gerenciamento de Projeto (SGP)					Versão do Guia			1
Responsável					Guilherme Lima do Prado					Criação			16/10/2021
Revisor					Guilherme Lima do Prado					Revisão			16/10/2021
Propósito da Contagem

Escopo da Contagem

Documentação Utilizada na Análise

## Funções
Planilha de contagem de ponto de função - Versão 2.4

Aplicação : Projeto de TCC de Especialização em Engenharia de Software	Projeto : Sistema de Gerenciamento de Projeto (SGP)					PF IFPUG	141,00
Responsável : Guilherme Lima do Prado	Revisor : Guilherme Lima do Prado					PF Local do EM	141,00
Empresa : PUC Minas Virtual	Tipo da Contagem : Projeto de Desenvolvimento					PF Local da FS	0,00
Nome da Função	Tipo	Manutenção	TD	AR/TR	Complex.	ctl	PF IFPUG	C	ctl2	PF Local do EM	PF Local da FS	Pacote	Referência	Observações

Projeto	ALI		5	5	Baixa	ALIL	7	L	ALI	7,00
Tarefa	ALI		5	2	Baixa	ALIL	7	L	ALI	7,00
Sprint	ALI		4	2	Baixa	ALIL	7	L	ALI	7,00
Risco	ALI		2	1	Baixa	ALIL	7	L	ALI	7,00
Usuário	ALI		5	1	Baixa	ALIL	7	L	ALI	7,00
Gerenciar Projeto (Create)	EE		5	1	Baixa	EEL	3	L	EE	3,00
Gerenciar Projeto (Read)	SE		5	5	Média	SEA	5	A	SE	5,00
Gerenciar Projeto (Update)	EE		5	1	Baixa	EEL	3	L	EE	3,00
Gerenciar Projeto (Delete)	EE		5	5	Alta	EEH	6	H	EE	6,00
Gerenciar Tarefa (Create)	EE		5	1	Baixa	EEL	3	L	EE	3,00
Gerenciar Tarefa (Read)	SE		5	2	Baixa	SEL	4	L	SE	4,00
Gerenciar Tarefa (Update)	EE		5	1	Baixa	EEL	3	L	EE	3,00
Gerenciar Tarefa (Delete)	EE		5	2	Média	EEA	4	A	EE	4,00
Gerenciar Sprint (Create)	EE		4	1	Baixa	EEL	3	L	EE	3,00
Gerenciar Sprint (Read)	SE		4	1	Baixa	SEL	4	L	SE	4,00
Gerenciar Sprint (Update)	EE		4	2	Baixa	EEL	3	L	EE	3,00
Gerenciar Sprint (Delete)	EE		4	2	Baixa	EEL	3	L	EE	3,00
Gerenciar Riscos (Create)	EE		2	1	Baixa	EEL	3	L	EE	3,00
Gerenciar Riscos (Read)	SE		2	1	Baixa	SEL	4	L	SE	4,00
Gerenciar Riscos (Update)	EE		2	1	Baixa	EEL	3	L	EE	3,00
Gerenciar Riscos (Delete)	EE		2	1	Baixa	EEL	3	L	EE	3,00
Gerenciar Usuário (Create)	EE		6	1	Baixa	EEL	3	L	EE	3,00
Gerenciar Usuário (Read)	SE		6	1	Baixa	SEL	4	L	SE	4,00
Gerenciar Usuário (Update)	EE		6	1	Baixa	EEL	3	L	EE	3,00
Gerenciar Usuário (Delete)	EE		6	1	Baixa	EEL	3	L	EE	3,00
Gerar Relatório	CE		5	5	Média	CEA	4	A	CE	4,00
Atribuir usuário a um projeto	EE		1	2	Baixa	EEL	3	L	EE	3,00
Atribuir tarefa a um usuário	EE		1	2	Baixa	EEL	3	L	EE	3,00
Atribuir tarefa à uma sprint	EE		1	2	Baixa	EEL	3	L	EE	3,00
Visullizar Cronograma de Tarefas	CE		5	1	Baixa	CEL	3	L	CE	3,00
Notificar Atraso	SE		5	1	Baixa	SEL	4	L	SE	4,00
Exibir Projetos	SE		5	5	Média	SEA	5	A	SE	5,00
Exibir Sprints	SE		4	2	Baixa	SEL	4	L	SE	4,00
Exibir Tarefas	SE		5	2	Baixa	SEL	4	L	SE	4,00
Editar Tarefas	EE		5	1	Baixa	EEL	3	L	EE	3,00

## Deflatores
Itens Não Mensuráveis
Tipo de Manutenção na Função					Sigla	Contribuição em PF Local		PF IFPUG	PF Local FS
Contrato	Descrição				Origem		Percentual (%)	Fixa (PF)
Adicionada	Inclusão					I	100,0%		0,00	0,00
Alterada	Alteração (sem conhecimento do Fator de Impacto)				SISP – 4.2 Projeto de Melhoria	A	50,0%		0,00	0,00
Excluída	Exclusão				SISP – 4.2 Projeto de Melhoria	E	40,0%		0,00	0,00
	Alteração (50%) de função desenvolvida ou já alterada pela empresa atual				SISP – 4.2 Projeto de Melhoria	A50	50,0%		0,00	0,00
	Alteração (75%) de função não desenv. e ainda não alterada pela empresa atual				SISP – 4.2 Projeto de Melhoria	A75	75,0%		0,00	0,00
	Alteração (75%+15%): o mesmo acima + redocumentar a função				SISP – 4.2 Projeto de Melhoria	A90	90,0%		0,00	0,00
	Migração de Dados				SISP – 4.3 Projetos de Migração de Dados	PMD	100,0%		0,00	0,00
	Corretiva (sem conhecimento do Fator de Impacto)				SISP – 4.4 Manutenção Corretiva	COR	50,0%		0,00	0,00
	Corretiva (50%) - Fora da garantia (mesma empresa)				SISP – 4.4 Manutenção Corretiva	COR50	50,0%		0,00	0,00
	Corretiva (75%) - Fora da garantia (outra empresa)				SISP – 4.4 Manutenção Corretiva	COR75	75,0%		0,00	0,00
	Corretiva (75%+15%) - Fora da garantia (outra empresa) + Redocumentação				SISP – 4.4 Manutenção Corretiva	COR90	90,0%		0,00	0,00
	Corretiva em Garantia				SISP – 4.4 Manutenção Corretiva	GAR	0,0%		0,00	0,00
	Mudança de Plataforma - Linguagem de Programação				SISP – 4.5.1 Mudança de Plataforma – Linguagem de Programação	MLP	100,0%		0,00	0,00
	Mudança de Plataforma - Banco de Dados (outro paradigma)				SISP – 4.5.2 Mudança de Plataforma – Banco de Dados	MBO	100,0%		0,00	0,00
	Mudança de Plataforma - Banco de Dados (mesmo paradigma com alterações)				SISP – 4.5.2 Mudança de Plataforma – Banco de Dados	MBM	30,0%		0,00	0,00
	Atualização de Versão – Linguagem de Programação				SISP – 4.6.1 Atualização de Versão – Linguagem de Programação	ALP	30,0%		0,00	0,00
	Atualização de Versão – Browser				SISP – 4.6.2 Atualização de Versão – Browser	AVB	30,0%		0,00	0,00
	Atualização de Versão – Banco de Dados				SISP – 4.6.3 Atualização de Versão – Banco de Dados	ABD	30,0%		0,00	0,00
	Manutenção Cosmética				SISP – 4.7 Manutenção Cosmética	COS		0,60	0,00	0,00
	Adaptação em Funcionalidades sem Alteração de Requisitos Funcionais / (sem conhecimento do Fator de Impacto)				SISP – 4.8 Adaptação em Funcionalidades sem Alteração de Requisitos Funcionais	ARN	50,0%		0,00	0,00
	Adaptação em Funcionalidades sem Alteração de Requisitos Funcionais (50%) / (em função desenvolvida ou já alterada pela empresa atual)				SISP – 4.8 Adaptação em Funcionalidades sem Alteração de Requisitos Funcionais	ARN50	50,0%		0,00	0,00
	Adaptação em Funcionalidades sem Alteração de Requisitos Funcionais (75%) / (em função não desenvolvida e ainda não alterada pela empresa atual)				SISP – 4.8 Adaptação em Funcionalidades sem Alteração de Requisitos Funcionais	ARN75	75,0%		0,00	0,00
	Atualização de Dados sem Consulta Prévia				SISP – 4.9.1 Apuração Especial – Base de Dados	ADS	100,0%		0,00	0,00
	Consulta Prévia sem Atualização				SISP – 4.9.1 Apuração Especial – Base de Dados	CPA	100,0%		0,00	0,00
	Atualização de Dados com Consulta Prévia				SISP – 4.9.1 Apuração Especial – Base de Dados	ADC	60,0%		0,00	0,00
	Apuração Especial – Geração de Relatórios				SISP – 4.9.2 Apuração Especial – Geração de Relatórios	AGR	100,0%		0,00	0,00
	Apuração Especial – Reexecução				SISP – 4.9.3 Apuração Especial – Reexecução	AER	10,0%		0,00	0,00
	Atualização de Dados				SISP – 4.10 Atualização de Dados	ATD	10,0%		0,00	0,00
	Manutenção de Documentação de Sistemas Legados				SISP – 4.12 Manutenção de Documentação de Sistemas Legados	MSL	25,0%		0,00	0,00
	Verificação de Erros (Sem Documentação de Teste existente)				SISP – 4.13 Verificação de Erros	VES	20,0%		0,00	0,00
	Verificação de Erros (Com Documentação de Teste existente)				SISP – 4.13 Verificação de Erros	VEC	15,0%		0,00	0,00
	Pontos de Função de Teste				SISP – 4.14 Pontos de Função de Teste	PFT	15,0%		0,00	0,00
	Componente Interno Reusável				SISP – 4.15 Componente Interno Reusável	CIR	100,0%		0,00	0,00
					.			0,00	0,00	ALI
					.			0,00	0,00	AIE
					EE
Itens Não Mensuráveis					Sigla	Contribuição em PF Local		Quantidade	PF Local FS	CE
Contrato	Descrição				Origem					SE
	Páginas Estáticas				SISP – 4.11 Desenvolvimento, Manutenção e Publicação de Paginas Estáticas de Intranet, Internet ou Portal	PAG	0,60		0	0,00	PAG
	Manutenção Cosmética (atrelada a algo não funcional)				SISP – 4.7 Manutenção Cosmética	COSNF	0,60		0	0,00	COSNF
	Dados de Código					DC	0,00		0	0,00	DC
					.			0	0,00	.
					.			0	0,00	.
					.			0	0,00	.
					.			0	0,00	.
					.			0	0,00	.
					.			0	0,00	.
					.			0	0,00	.
					.			0	0,00	.
					.			0	0,00	.
					.			0	0,00	.
					.			0	0,00	.
					.			0	0,00	.
					.			0	0,00	.
					.			0	0,00	.
					.			0	0,00	.
					.			0	0,00	.
					.			0	0,00	.
					.			0	0,00	.
					.			0	0,00	.
					.			0	0,00	.

## Sumário 1
Sumário da Contagem

Aplicação : Projeto de TCC de Especialização em Engenharia de Software					Projeto : Sistema de Gerenciamento de Projeto (SGP)
Responsável : Guilherme Lima do Prado					Revisor : Guilherme Lima do Prado
Empresa : PUC Minas Virtual					Tipo de Contagem : Projeto de Desenvolvimento
Tipo de Função		Complexidade Funcional				Total PF IFPUG por Complexidade	%		Total PF Local FS por tipo de manutenção básica		%

	EE	17		Baixa	x 3	51			I=	0,00
		1		Média	x 4	4			A=	0,00
		1		Alta	x 6	6			E=	0,00

	Qtd Total	19			Total	61	43,3%			0,00

	SE	7		Baixa	x 4	28			I=	0,00
		2		Média	x 5	10			A=	0,00
		0		Alta	x 7	0			E=	0,00

	Qtd Total	9			Total	38	27,0%			0,00

	CE	1		Baixa	x 3	3			I=	0,00
		1		Média	x 4	4			A=	0,00
		0		Alta	x 6	0			E=	0,00

	Qtd Total	2			Total	7	5,0%			0,00

	ALI	5		Baixa	x 7	35			I=	0,00
		0		Média	x 10	0			A=	0,00
		0		Alta	x 15	0			E=	0,00

	Qtd Total	5			Total	35	24,8%			0,00

	AIE	0		Baixa	x 5	0			I=	0,00
		0		Média	x 7	0			A=	0,00
		0		Alta	x 10	0			E=	0,00

	Qtd Total	0			Total	0	0,0%			0,00

					% por Tipo de Função
	Total PF não ajustados (contagem detalhada)					141
	Total PF não ajustados (contagem estimativa)					164
	Total PF não ajustados (contagem indicativa)					175

## Sumário 2
Sumário por Deflatores e Itens não mensuráveis

Aplicação : Projeto de TCC de Especialização em Engenharia de Software					Projeto : Sistema de Gerenciamento de Projeto (SGP)
Responsável : Guilherme Lima do Prado					Revisor : Guilherme Lima do Prado
Empresa : PUC Minas Virtual					Tipo de Contagem : Projeto de Desenvolvimento

	Deflatores aplicados a Itens Funcionais			Quantidade	PF IFPUG	Deflator	Contrib. Fixa	PF Local da FS	% LOCAL
	Inclusão		I	0	0,00	100,0%		0,00			PF Local da FS
	Alteração (sem conhecimento do Fator de Impacto)		A	0	0,00	50,0%		0,00			0,00
	Exclusão		E	0	0,00	40,0%		0,00
	Alteração (50%) de função desenvolvida ou já alterada pela empresa atual		A50	0	0,00	50,0%		0,00			Total IFPUG
	Alteração (75%) de função não desenv. e ainda não alterada pela empresa atual		A75	0	0,00	75,0%		0,00			141,00
	Alteração (75%+15%): o mesmo acima + redocumentar a função		A90	0	0,00	90,0%		0,00
	Migração de Dados		PMD	0	0,00	100,0%		0,00
	Corretiva (sem conhecimento do Fator de Impacto)		COR	0	0,00	50,0%		0,00
	Corretiva (50%) - Fora da garantia (mesma empresa)		COR50	0	0,00	50,0%		0,00
	Corretiva (75%) - Fora da garantia (outra empresa)		COR75	0	0,00	75,0%		0,00
	Corretiva (75%+15%) - Fora da garantia (outra empresa) + Redocumentação		COR90	0	0,00	90,0%		0,00
	Corretiva em Garantia		GAR	0	0,00	0,0%		0,00
	Mudança de Plataforma - Linguagem de Programação		MLP	0	0,00	100,0%		0,00
	Mudança de Plataforma - Banco de Dados (outro paradigma)		MBO	0	0,00	100,0%		0,00
	Mudança de Plataforma - Banco de Dados (mesmo paradigma com alterações)		MBM	0	0,00	30,0%		0,00
	Atualização de Versão – Linguagem de Programação		ALP	0	0,00	30,0%		0,00
	Atualização de Versão – Browser		AVB	0	0,00	30,0%		0,00
	Atualização de Versão – Banco de Dados		ABD	0	0,00	30,0%		0,00
	Manutenção Cosmética		COS	0	0,00		0,60	0,00
	Adaptação em Funcionalidades sem Alteração de Requisitos Funcionais / (sem conhecimento do Fator de Impacto)		ARN	0	0,00	50,0%		0,00
	Adaptação em Funcionalidades sem Alteração de Requisitos Funcionais (50%) / (em função desenvolvida ou já alterada pela empresa atual)		ARN50	0	0,00	50,0%		0,00
	Adaptação em Funcionalidades sem Alteração de Requisitos Funcionais (75%) / (em função não desenvolvida e ainda não alterada pela empresa atual)		ARN75	0	0,00	75,0%		0,00
	Atualização de Dados sem Consulta Prévia		ADS	0	0,00	100,0%		0,00
	Consulta Prévia sem Atualização		CPA	0	0,00	100,0%		0,00
	Atualização de Dados com Consulta Prévia		ADC	0	0,00	60,0%		0,00
	Apuração Especial – Geração de Relatórios		AGR	0	0,00	100,0%		0,00
	Apuração Especial – Reexecução		AER	0	0,00	10,0%		0,00
	Atualização de Dados		ATD	0	0,00	10,0%		0,00
	Manutenção de Documentação de Sistemas Legados		MSL	0	0,00	25,0%		0,00
	Verificação de Erros (Sem Documentação de Teste existente)		VES	0	0,00	20,0%		0,00
	Verificação de Erros (Com Documentação de Teste existente)		VEC	0	0,00	15,0%		0,00
	Pontos de Função de Teste		PFT	0	0,00	15,0%		0,00
	Componente Interno Reusável		CIR	0	0,00	100,0%		0,00
			.	0	0,00			0,00
			.	0	0,00			0,00

	Itens não Funcionais (Tipo de Função)			Quantidade			Contrib. Fixa	PF Local da FS	% LOCAL
	Páginas Estáticas		PAG	0			0,60	0,00
	Manutenção Cosmética (atrelada a algo não funcional)		COSNF	0			0,60	0,00
	Dados de Código		DC	0			0,00	0,00
			.	0
			.	0
			.	0
			.	0
			.	0
			.	0
			.	0
			.	0
			.	0
			.	0
			.	0
			.	0
			.	0
			.	0
			.	0
			.	0
			.	0
			.	0
			.	0
			.	0